## CARATULA
Información General del Proyecto
* ID Proyecto
* Nombre del Proyecto
* Director de Proyecto
* Sponsor

## PPTO PROYECTO
PRESUPUESTO PROYECTO IGLESIA
Nombre | HH | Duración | Comienzo | Fin | TOTALES
Cronograma Proyecto Iglesia | 2.232h | 93 dias | 2024-08-12 | 2024-12-12 | 4185000
Analisis y requisitos | 672h | 28 dias | 2024-08-12 | 2024-09-15 | 1260000
Reunion con los interesados | 24h | 1 dia | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 45000
Investigacion y analisis | 120h | 5 dias | 2024-08-14 | 2024-08-20 | 225000
Desarrollo Base de datos | 144h | 6 dias | 2024-09-30 | 2024-10-06 | 270000
Desarrollo Back-end | 888h | 37 dias | 2024-10-07 | 2024-11-25 | 1665000
Despliegue de sistema | 72h | 3 dias | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 135000
Realizacion de pruebas | 168h | 7 dias | 2024-11-29 | 2024-11-06 | 315000
Ajustes finales | 72h | 3 dias | 2024-12-07 | 2024-12-10 | 135000
Pruebas de sistema con el usuario | 72h | 3 dias | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 135000
TOTAL | 2.232h | 93 dias | 2024-08-12 | 2024-12-12 | 4185000

## CURVA S
PRESUPUESTO PROYECTO Iglesia
Nombre | HH | Duración en días | Comienzo | Fin | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTALES
Analisis y requisitos | 672 | 28 dias | 2024-08-12 | 2024-09-15 | 900000 |  |  |  |  | 900000
Reunion con los interesados | 24 | 1 dia | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 45000 |  |  |  |  | 45000
Investigacion y analisis | 120 | 5 dias | 2024-08-14 | 2024-08-20 | 225000 |  |  |  |  | 225000
Desarrollo Base de datos | 144 | 6 dias | 2024-09-30 | 2024-10-06 |  | 45000 | 225000 |  |  | 270000
Desarrollo Back-end | 888 | 37 dias | 2024-10-07 | 2024-11-25 |  |  | 855000 | 810000 |  | 1665000
Despliegue de sistema | 72 | 3 dias | 2024-11-26 | 2024-11-28 |  |  |  | 135000 |  | 135000
Realizacion de pruebas | 168 | 7 dias | 2024-11-29 | 2024-11-06 |  |  |  | 90000 | 225000 | 315000
Ajustes finales | 72 | 3 dias | 2024-12-07 | 2024-12-10 |  |  |  |  | 135000 | 135000
Pruebas de sistema con el usuario | 72 | 3 dias | 2024-12-10 | 2024-12-12 |  |  |  |  | 135000 | 135000
0
| 2232 | 93 días |  | TOTAL MES | 1170000 | 45000 | 1080000 | 1035000 | 495000
|  |  | PV - Valor Planeado Acumulado | ACUMULADO | 1170000 | 1215000 | 2295000 | 3330000 | 3825000

## PPTO RESERVAS Y TOLERANCIA
PPTOS DE RESERVAS Y TOLERANCIA DEL PROYECTO
VALOR PPTO DISPONIBLE | 100000000
| % | VALOR
RESERVA CONTINGENCIA | 10% | 10000000
RESERVA DE GESTION | 15% | 15000000
25000000

## COSTOS MENSUAL
PRESUPUESTO PROYECTO Farmacia simple spa
Nombre | HH | Duración en días | Comienzo | Fin | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTALES
Analisis y requisitos | 672h | 28 dias | 2024-08-12 | 15/209/2024 | 900000 |  |  |  |  | 900000
Reunion con los interesados | 24h | 1 dia | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 45000 |  |  |  |  | 45000
Investigacion y analisis | 120h | 5 dias | 2024-08-14 | 2024-08-20 | 225000 |  |  |  |  | 225000
Desarrollo Base de datos | 144h | 6 dias | 2024-09-30 | 2024-10-06 |  | 45000 | 225000 |  |  | 270000
Desarrollo Back-end | 888h | 37 dias | 2024-10-07 | 2024-11-25 |  |  | 855000 | 810000 |  | 1665000
Despliegue de sistema | 72h | 3 dias | 2024-11-26 | 2024-11-28 |  |  |  | 135000 |  | 135000
Realizacion de pruebas | 168h | 7 dias | 2024-11-29 | 2024-11-06 |  |  |  | 90000 | 225000 | 315000
Ajustes finales | 72h | 3 dias | 2024-12-07 | 2024-12-10 |  |  |  |  | 135000 | 135000
Pruebas de sistema con el usuario | 72h | 3 dias | 2024-12-10 | 2024-12-12 |  |  |  |  | 135000 | 135000
|  |  |  | TOTAL MES | 1170000 | 45000 | 1080000 | 1035000
|  |  | PV - Valor Planeado Acumulado | ACUMULADO | 1170000 | 1215000 | 2295000 | 3330000
|  | PV - Valor Planeado Acumulado | ACUMULADO | ACUMULADO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Calculo Valor Ganado
NOMBRE | HH | DURACIÓN | COMIENZO | FIN | TOTALES | Valor Planificado | Costo Real | Trabajo Completado | Valor Ganado | Variación del Cronograma | Indice Desempeño Cronograma | Observación | Variación del Costo | Indice Desempeño Costo | Observación | Estimación a la Conclusión | Estimación Hasta la Conclusión
MI PROYECTO | [5 empty] | PV | AC | % | EV | SV | SPI | SPI | CV | CPI | CPI | EAC | ETC
Analisis y requisitos | 672h | 28 dias | 2024-08-12 | 15/209/2024
Reunion con los interesados | 24h | 1 dia | 2024-08-13 | 2024-08-13
Investigacion y analisis | 120h | 5 dias | 2024-08-14 | 2024-08-20
Desarrollo Base de datos | 144h | 6 dias | 2024-09-30 | 2024-10-06
Desarrollo Back-end | 888h | 37 dias | 2024-10-07 | 2024-11-25
Despliegue de sistema | 72h | 3 dias | 2024-11-26 | 2024-11-28
Realizacion de pruebas | 168h | 7 dias | 2024-11-29 | 2024-11-06
Ajustes finales | 72h | 3 dias | 2024-12-07 | 2024-12-10
Pruebas de sistema con el usuario | 72h | 3 dias | 2024-12-10 | 2024-12-12
TOTAL | [5 empty] | CV: 0
BAC
GLOSARIO:
PV = Valor Planificado
AC = Costo Real
EV = Valor Ganado
BAC = Presupuesto al término o a la conclusión
SV = Variación del cronograma
SPI = Indice de desempeño del cronograma
CV = Variación del costo
CPI = Indice de desempeño del costo
EAC = Estimación a la conclusión
ETC = Estimación hasta la conclusión
TCPI = Índice de desempeño del trabajo por completar
FÓRMULAS:
EV = %TrabajoCompletado * BAC
SV = EV - PV
SPI = EV / PV
CV = EV - AC
CPI = EV / AC
EAC = (AC + BAC – EV) / (CPI * SPI)
ETC = EAC - AC
El proyecto ha avanzado en un 100%, cumpliendo con todos los hitos y plazos establecidos.
Se ha logrado un ahorro del 1%, manteniendo los costos bajo control y alineados con el nivel de avance del proyecto.
Aunque el proyecto ha logrado mantenerse dentro del presupuesto en términos de ahorro, se ha observado un aumento del 9% en los costos totales, principalmente debido a retrasos en el desarrollo del código fuente y la aplicación.
Aún quedan disponibles $24,847,040, proporcionando una base financiera sólida para cualquier desarrollo adicional o posibles desafíos.
Se ha identificado holgura financiera total de $1,511,389, lo que significa que hay flexibilidad para gestionar gastos adicionales o imprevistos.
En resumen, el proyecto ha alcanzado sus hitos principales, manteniendo un equilibrio entre el ahorro y los costos. Aunque ha habido desafíos en ciertas fases, la disponibilidad de recursos y la holgura financiera permiten una gestión efectiva y garantizan el éxito continuo del proyecto.