## Carátula
logo DUOC | ESTRUCTURA DE DESAGREGACION DEL TRABAJO EDT
Unidad | Nombre del proyecto | Fecha
Información General del Proyecto
* ID Proyecto
* Nombre del Proyecto | Proyecto Iglesia
* Director de Proyecto | Esteban Aguayo
* Gerente de Proyecto | Constanza Pavez
* Fecha de Inicio | 2024-08-12
* Fecha de Fin | 2024-12-12

## Diccionario EDT
Diccionario de Datos de la EDT
Código EDT | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Tipo | Criterio desagregación | Responsable |  | Duración estimada | Costo Estimado (pesos) | Descripción General | Atributo 1 | Atributo 2 | Atributo 3
| Nombre fase/entregable/paquete de trabajo |  |  |  | F/E/PT |  | Área | Nombre
[7 empty] | Programador - Jefe de proyecto | Constanza Pavez- Esteban Aguayo |  | 0
1 | Proyecto Iglesia | [7 empty] | 93 días | 0 | Desarrollo de un sistema de gestión administrativa
1.1 |  | Analisis de Requisitos 28 días |  |  | F |  |  |  |  | 0 | Fase de análisis de los requerimientos del sistema
1.2 |  |  | Reunion con los interesados |  | PT |  | Jefe de Proyecto | Esteban Aguayo | 1 día | 0 | Reunión inicial con stakeholders |  |  |  | Tipo | F | Fase
1.3 |  |  |  | Acta de reunión | E |  | Programador | Constanza Pavez | 1 día | 0 | Documento resumen de acuerdos |  |  |  |  | E | Entregable
1.4 |  |  | Investigación y analisis de requisitos | Transcripción de Acta | PT |  | Jefe de Proyecto | Esteban Aguayo | 2 días | 0 | Transcripción de la reunión |  |  |  |  | PT | Paquete de Trabajo
1.12 |  |  |  | Requisitos Funcionales | PT |  | Programador | Constanza Pavez | 1 día | 0 | Identificación de requisitos funcionales
1.13 |  |  |  | Requisitos No funcionales | PF |  | Programador | Constanza Pavez | 2 días | 0 | Identificación de requisitos no funcionales
|  |  | Modelo casos de uso |  | PT |  | Jefe de Proyecto | Esteban Aguayo | 2 días |  | Desarrollo del modelo de caso de uso
|  |  | Creación de Mockup |  | PT |  | Programador | Constanza Pavez | 3 días |  | Desarrollo de los prototipos de la interfaz
|  |  | Diseño de arquitectura |  | PT |  | Jefe de Proyecto | Esteban Aguayo | 12 días |  | Diseño de la estructura técnica del sistema
1.14 |  |  |  | Especifiacion de diseño | E |  | Programador | Constanza Pavez | 12 días | 0
|  |  | Revisión y ajustes de mockup |  | E |  | Jefe de Proyecto | Esteban Aguayo | 10 días | 0 | Ajustes basados en el feedback de los interesados
0
1.15 | [9 empty] | 0
1.16 | [9 empty] | 0
1.17 | [9 empty] | 0
1.18 | [9 empty] | 0
1.19 |  | Pogramación e implementación 51 días |  |  | F |  |  |  |  | 0
1.20 |  |  | Costos y presupuesto |  | PT |  | Programador | Constanza Pavez | 5 días | 0 | Cálculo y gestión del presupuesto
|  |  | Diccionario EDT |  | PT |  | Jefe de Proyecto | Esteban Aguayo | 5 días |  | Creación del diccionario de la EDT
1.21 |  |  | Desarrollo Base de datos |  | PT |  | Programador | Constanza Pavez | 6 días | 0 | Implementación de la base de datos del sistema
1.22 |  |  | Desarrollo Back-End | Módulo de gestión de certificados | E |  | Programador | Constanza Pavez | 5 días | 0 | Implementación del módulo de certificados
1.23 |  |  |  | Módulo de reserva y calendirazación | E |  | Jefe de Proyecto | Esteban Aguayo | 4 días | 0 | Implementación del módulo de reservas
1.24 |  |  |  | Gestión de actividades | E |  | Programador | Constanza Pavez | 4 días | 0 | Implementación del módulo de reservas
1.25 |  |  |  | Solicitud de cambio |  |  | Jefe de Proyecto | Esteban Aguayo | 4 días | 0 | Implementación de solicitudes de cambio
1.26 |  |  |  | Gestión de reportes financieros | E |  | Programador | Constanza Pavez | 4 días | 0 | Módulo para generar reportes financieros periódicos
1.27 |  |  |  | Seguimiento de aportes | E |  | Jefe de Proyecto | Esteban Aguayo | 4 días | 0 | Registro y seguimiento de los aportes
1.28 |  |  |  | Gestión de información de miembros | E |  | Programador | Constanza Pavez | 4 días | 0 | Módulo para gestionar la información de los miembros
1.29 |  |  | Diseño de la interfaz de usuario |  | PT |  | Programador | Constanza Pavez | 29 días | 0 | Diseño de la interfaz de usuario
1.30 |  |  | Estado de avance |  | PT |  | Jefe de Proyecto | Esteban Aguayo | 2 días | 0 | Revisión del estado de avance del proyecto
1.31 |  |  | Desarrollo de características adicionales |  | PT |  | Jefe de Proyecto | Esteban Aguayo | 3 días | 0 | Desarrollo de funciones adicionales
1.32 |  |  | Integración de módulos |  | PT |  | Jefe de Proyecto | Esteban Aguayo | 5 días | 0
1.33 | [9 empty] | 0
1.34 | [9 empty] | 0
1.35 | [9 empty] | 0
1.36 | [9 empty] | 0
1.37 |  | Pruebas de integración y sistema 14 días |  |  | F |  |  |  |  | 0
1.38 |  |  | Despliegue del sistema de producción |  | PT |  | Programador | Constanza Pavez | 3 días | 0 | Proceso de trasladar el sistema al entorno real donde será utilizado por los usuarios.
1.39 |  |  | Realización de pruebas | Pruebas unitarias | E |  | Programador | Constanza Pavez | 2 días | 0 | Verificación individual de módulos o componentes del sistema para asegurar su correcto funcionamiento.
1.40 |  |  |  | Pruebas de integración | E |  | Jefe de Proyecto |  | 3 días | 0 | Evaluación de la interacción entre módulos para garantizar que funcionen correctamente en conjunto.
1.41 |  |  |  | Pruebas de aceptación | E |  | Jefe de Proyecto | Esteban Aguayo | 2 días | 0 | Validación por parte del usuario final para asegurar que el sistema cumple con los requisitos acordados.
1.42 |  |  | Realización de ajustes finales |  | PT |  | Programador | Constanza Pavez | 3 días | 0 | Últimos cambios y correcciones en el sistema antes del despliegue definitivo.
1.43 |  |  | Pruebas de sistema con el usuario |  | PT |  | Programador | Constanza Pavez | 3 días | 0 | Evaluación del sistema completo por los usuarios para verificar su funcionalidad y usabilidad.
1.44 |  |  |  | Manual de usuario | E |  | Programador | Constanza Pavez | 3 días | 0 | Guía con instrucciones detalladas para que los usuarios puedan usar el sistema correctamente.
1.45 | [9 empty] | 0
1.46 | [9 empty] | 0
1.47
1.48 |  | Total= 93 dias
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58